天津市滨海新区市场和质量监督管理局文件

津滨市场监管〔2015〕14号

关于迎接市、区人大检查实施《产品质量法》 和《产品质量监督条例》工作的安排意见

各分局，各相关处室：

为落实产品质量监管工作职责，深入推进依法行政，做好《产品质量法》和《产品质量监督条例》实施情况迎检工作，根据市人大、区人大相关工作部署，制定本意见。

一、成立领导小组

成立迎检工作领导小组，组长由李荣强局长担任，副组长由郑洪海、张文树、冯景玉、王华忠、苑纳新、邵道路、谢学武、张玉录同志担任，成员由办公室、党群处、法制处、行政审批处、消费者权益保护处、质量监督处、食品安全监管处、行政执法处、质量管理处、商标广告处、认证与实验室评审处、标准化处、消协筹备组、食品药品投诉举报中心负责同志组成。

质量监督处负责牵头组织工作，各处室配合做好迎检工作。

二、动员部署（4月13日-14日）

召开迎检工作动员部署会议，根据检查工作整体安排，明确时间节点、任务目标、职责分工和责任部门，充分动员，加强督办，切实推动各项迎检工作。

三、开展自查（4月14日-22日）

各相关处室要严格对照自查任务分解表（见附件），集中开展自查工作，收集佐证材料并形成工作总结。佐证材料包括印发文件、工作部署、情况通报、工作中产生的记录材料、影视资料、工作总结等。4月22日前将佐证材料和工作总结报至质量监督处。质量监督处负责汇报材料的汇总整理，办公室负责汇报材料的审核、报送。

四、迎接检查（4月24日-5月5日）

办公室负责落实检查组日程安排，协调做好市人大、区人大、区政府、市市场监管委领导现场检查及陪同工作。

质量监督处负责落实生产企业现场检查点位，协调相关企业做好迎检准备。

消费者权益保护处负责落实销售企业现场检查点位，协调相关企业做好迎检准备。

认证与实验室评审处负责落实产品质量检验、认证的社会中介机构现场检查点位，协调相关机构做好迎检准备。

五、落实整改（5月15日前）

根据检查组提出的意见，各相关处室要分别制定整改措施，将整改落实情况形成书面总结，于5月15日前报质量监督处。质量监督处牵头负责拟定区局整改落实报告，各处室做好协助配合工作。

附件：《自查工作任务分解表》

2015年4月16日

（此件主动公开）

附件

自查工作任务分解表

| 序号 | 自查内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在产品质量法和产品质量监督条例规定的职责范围内履行产品质量监督工作的情况，开展的产品质量监督工作和执法打假工作情况。 | 质量监督处 行政执法处 食品安全监管处 |
| 2 | 对产品的生产和销售者实施监督情况。 | 质量监督处 行政执法处 食品安全监管处 消费者权益保护处 |
| 3 | 对危及人体健康和人身、财产安全的产品监督其执行的标准符合要求的情况。 | 质量监督处 食品安全监管处 |
| 4 | 产品质量监督抽查工作开展情况、覆盖范围、实施的效果。 | 质量监督处 食品安全监管处 |
| 5 | 商品监测工作开展情况、覆盖范围、实施的效果。 | 行政执法处 食品安全监管处 消费者权益保护处 认证与实验室评审处 |
| 6 | 对产品质量监督抽查及商品监测中发现的违法行为的处罚情况。 | 法制处 质量监督处 行政执法处 食品安全监管处 消费者权益保护处 |
| 7 | 产品质量监督检验和商品监测检验结果处理情况，发现的问题，采取的措施，措施实施效果。 | 法制处 质量监督处 行政执法处 食品安全监管处 消费者权益保护处 |
| 8 | 产品质量监督检验和商品监测所需费用及其来源。 | 办公室 质量监督处 行政执法处 食品安全监管处 消费者权益保护处 |
| 9 | 定期发布监督抽查产品质量状况公告的情况。 | 质量监督处 行政执法处 食品安全监管处 消费者权益保护处 |
| 10 | 对消费者申诉产品质量问题的处理，及消协协助和支持消费者合理诉求情况。 | 行政执法处 消费者权益保护处 消协筹备组 食品药品投诉举报中心 |
| 11 | 对从事产品质量检验、认证的社会中介机构监督管理情况，产品质量认证制度落实情况。 | 认证与实验室评审处 |
| 12 | 设立的专职执法机构实施产品质量监督执法工作情况。 | 党群处 法制处 行政执法处 |
| 13 | 质量宏观管理情况及品牌建设情况。 | 质量管理处 商标广告处 |
| 14 | 产品质量标准体系建设完善情况。 | 标准化处 |
| 15 | 市场主体情况及涉及质量工作的行政审批工作情况。 | 行政审批处 质量监督处 |

注：1.应提交的材料包括文件、工作部署、通报、开展工作

过程中产生的记录材料、影视资料、工作总结等；

2.上述材料提供时间段为2010年至今；

3.提交材料应编制目录，整理成册。

天津市滨海新区市场和质量监督管理局办公室      2015年 4月16日印发