滨海新区成品油专项监督检查工作实施方案

为落实区政府2017年国五前和非标柴油及低标柴油车治理工作部署和要求，依法维护成品油市场秩序，保护经营者和消费者合法权益，推动环境治理水平不断提升，结合新区实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持以问题为导向，努力发挥市场监管部门职能作用，严厉打击油品违法生产销售行为，全面排查油品质量隐患，推进油品升级换代，提升油品质量水平。

二、工作内容

（一）做好成品油市场情况统计工作

对新区范围内加油站、油库进行调查摸底，收集相关数据进行市场情况统计。

（二）做好成品油质量抽检工作

根据成品油“国六”置换工作要求，按照成品油生产企业、社会加油站、油品批发企业100%全覆盖，中石化、中石油、壳牌等有同一供油渠道的加油站按20%比例的原则进行抽检。各分局按照流通领域商品质量抽检工作规范要求，会同有关质检机构做好现场笔录、抽样以及后处理等各项工作。

（三）加强日常监管执法工作

一是重点检查成品油生产企业生产条件、必备生产设备、检验设备等是否符合生产许可证细则要求；

二是重点加强对社会加油站的日常检查；

三是开展机动车检验机构执法检查，切实规范机动车检验工作，依法严肃查处不能持续保持获证检验能力等违法行为；

四是对柴油新车销售环节环保关键部件核查中发现的违法行为依法严厉查处。

（四）加大案件查处力度，严厉打击违法违规行为

通过随机抽查、监督检查、投诉举报、媒体反映等多种途径发现案件线索，加大案件查处力度。违法行为属于其他行政部门管辖的，要及时移送，对涉嫌犯罪的要及时移送公安部门追究刑事责任。

三、工作要求

（一）强化组织领导，明确责任落实

各分局要将此次专项监督检查作为当前重要工作，分局领导亲自负责，结合本辖区实际，落实工作任务，实现全面抽查、不留死角。要分解任务，落实属地管理责任，建立工作责任制和责任追究制。监督检查执法活动要全程留痕，确保责任落实到人，工作落实到位。

（二）加强协同配合，形成监管合力

各部门统筹协调，各司其职，做好配合工作。质监处、竞争执法处、认证处、市场处应依职责分工做好对各分局的督促指导工作，保证成油品专项监督检查按要求顺利开展。

（三）强化信息报告，做好统计工作

各分局在监督检查中发现的产品质量严重不合格、企业重大违法违规行为等情况要第一时间报告区局相关处室。各分局于11月16日前报送《查处抽检不合格商品案件统计表》（附件），11月17日前报送油品专项监督检查工作总结（包括工作开展情况、存在的问题、意见建议和下一步工作计划）至区局质监处。

附件：查处抽检不合格商品案件统计表

（联系人：质监处 何  瑶；联系电话：65306321

认证处 秦晓军；联系电话：65305460

执法处 刘  术；联系电话：65305118

市场处 王  斌；联系电话：65305065）

附件

查处抽检不合格商品案件统计表

填报单位：                                                                                                         金额单位：元

| 序号 | 品种 | 品牌 | 经销商 | 生产商 | 处罚决定或责令改正时间 | 单纯标签不合格 |  | 违法商品货值金额 | 没收违法商品（单位） | 处罚金额 | 没收违法所得 | 处罚责任人 | 罚没合计 | 是否吊销营业执照 | 是否移送司法机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 下架退市商品（单位） | 是否整改合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                                   填表人：                              填表时间：

注：1、此表格为累计情况统计表。

2、罚没合计为处罚金额、没收违法所得、处罚责任人三项合计。

3、单纯标签不合格商品进行处罚的填写处罚决定时间，不能处罚的填写责令改正时间，并填写下架退市商品数量、是否整改合格。