## 附件1
附件1
2019年滨海新区重点工作分解表（涉及我局事项）
序号 | 分类 | 工作任务 | 阶段性目标 | 牵头责 任单位 | 共同责 任单位 | 区局责任部门
1 | 改革创新类 | 抓好国有大型企业集团改革，分类推进重点二三级公司混改，完成134家法人企业混改任务。 | 一季度：制定阶段性混改指导性文件，确定年度混改计划； 二季度：指导符合混改条件企业完成混改方案制定； 三季度：推动符合混改条件完成阶段性“清审评”等工作； 四季度：完成全年混改任务。 | 国资委 | 财政局 审计局 市场监管局 税务局 市规自局滨海分局 | 政务服务室
2 | 改革创新类 | 制定东疆融资租赁创新十条，推动融资租赁2.0政策落地，加快建设国家租赁创新示范区，巩固提升租赁产业聚集效应。 | 一季度：完成东疆融资租赁创新十条具体内容制定，细化任务分工，启动部分方案制定及前期调研； 二季度：完成SPV注销流程优化，推动设立东疆商事仲裁中心。开展重点课题调研，完成第一期融资租赁精英计划培训； 三季度：筹办第八届航空金融论坛，探索融资租赁企业税前扣除政策，开展司法课题研究，完成第二期融资租赁精英计划培训，优化SPV管控，完成飞机退租流程指引课题； 四季度：完成飞机资产交易平台上线并试运行，完成融资租赁海关政策创新出台并在东疆率先试点，加大对航空公司和租赁公司的走访。 | 东疆保税港区 | 人社局 税务局 市场监管局 金融局 法院 | 政务服务室
3 |  | 创建国家知识产权示范城市。 | 一季度：编制2019年工作方案，根据示范城市申报结果安排全年工作; 二季度：建设国家中小企业知识产权战略推进工程试点城区，组织“4.26”知识产权宣传培训活动; 三季度：实施专利强企工程,开展中小企业专利创新转型工作； 四季度：推动专利运营工作，完成176家中小企业专利创新转型，组织举办知识产权系列培训活动。 | 市场监管局 | / | 知识产权保护室
4 | 规建环境类 | 持续改善大气环境质量，开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，巩固“散乱污”企业治理成果，严格落实72家重点企业减排措施，PM2.5、PM10年均浓度分别同比下降。 | 开展秋冬季大气污染综合治理攻坚战，实现PM2.5在62ug/m3的基础上持续改善；巩固1788家“散乱污”企业治理成果，防治污染反弹；配合中国环境科学研究院加快72家重点行业企业“一厂一策”调研及方案制定；持续改善大气环境质量，实现PM2.5达到52ug/m3，PM10持续下降。 | 生态环境局 | 发改委 工信局 商务投促局 农业农村委 政务服务办 住建委 交通运输局 公安局 公安交管局 市场监管局 应急管理局 气象局 人民检察院 天津海事局 天津港集团 天津滨海国际机场 铁路总公司天津办事处 各开发区 各街镇 | 竞争执法室、政务服务室、市场和网监室、质量监管室、特种设备监察室、认证监管室
5 |  | 全面加强民办教育机构规范管理。 | 一季度：制定《滨海新区关于规范校外培训机构发展的工作方案》； 二季度：对新取得办学许可证的民办教育培训机构制度落实和各项资质进行监督检查； 三季度：对民办教育培训机构的基本情况、日常管理、办学行为等情况进行专项检查； 四季度：根据民办教育培训机构实际运营情况，对各机构进行年检。 | 教体局 | 市场监管局 政务服务办公室 民政局 人社局 公安局 应急管理局（消防支队） 各开发区 各街镇 | 政务服务室