## 明细表
附件3
2019年滨海新区20项民心工程分解表（涉及我局事项）
序号 | 项目 | 子 项 | 季度目标 | 牵头责任单位 | 共同责任单位 | 区局责任部门
7 | 六、着力完善养老服务 | 开展老年助餐试点，对特殊困难老人给予助餐补贴。 | 待市民政局出台老年助餐政策文件后，将制定相关实施方案落实执行。 | 民政局 | 市场监管局 财政局 各街镇 | 食品生产监管室
8 | 十二、持续推进文明城区创建工作 | 持续推进垃圾分类管理，建设30个垃圾分类示范社区建设，推动公共机构、相关企业、部队营区垃圾分类试点覆盖率达到70%。 | 一季度:组织督促市场化公司有序开展示范社区垃圾分类工作，居民垃圾分类准确率不低于50%；组织各牵头单位按照70%的比例确定垃圾分类具体单位； 二季度：建立和完善示范社区考核机制，居民垃圾分类 准确率不低于60%；规范设置公共机构、相关企业垃圾分类设施，满足垃圾分类要求； 三季度：持续推进垃圾分类示范社区建设，居民垃圾分类准确率不低于70%；建立和完善公共机构、相关企业垃圾分类考核机制，推动落实垃圾分类工作； 四季度：深入推进垃圾分类示范社区建设，居民垃圾分类准确率不低于80%；组织相关单位对公共机构、相关企业垃圾分类管理工作进行考核，确保按照70%确定的具体单位，全部实施垃圾分类工作。 | 城管委 | 政府办、教体局、生态环境局、商务投促局、卫健委、文化旅游局、市场监管局、住建委、交通运输局、水务局、民政局、武装部以及各开发区、各街道 | 食品生产监管室
9 |  | 推进食品生产企业食品安全信息化追溯体系建设。 | 全年计划建设完成18家食品生产企业追溯体系： 一季度:建设完成1家； 二季度:建设完成3家； 三季度:建设完成5家； 四季度建设完成9家。 | 市场监管局 | / | 食品生产监管室
10 | 十九、强化食品安全监管 | 持续加强食品安全管理示范店建设。 | 全年计划建设市级食品安全管理示范店2家，区级食品安全管理示范店20家。 一季度：制定管理示范店工作方案，周密部署，明确目标任务，层层落实责任，确保管理示范店工作落到实处，扎实推进管理示范店工作； 二季度：组织各市场监管所结合当前管理示范店建设实际，开展调查摸底，切实摸清管理示范店经营单位在食品安全管理中存在的问题，列出风险隐患问题清单，并针对问题，制定具体的办法措施； 三季度：按照认定管理示范店条件对2019年新申请的管理示范店逐一核查； 四季度：对符合区级管理示范店建设标准的管理示范店经营单位进行称号认定，上报市市场监管委拟认定的市级管理示范店名单。 | 市场监管局 | / | 食品生产监管室
11 |  | 强化婴幼儿食品安全、校园食品安全、网络餐饮服务安全监管。 | 一季度：开展婴幼儿食品安全检查，开展春季学校食品安全专项检查，开展网络餐饮食品安全整治； 二季度：持续强化婴幼儿食品安全检查，开展校园周边食品安全提升建设，持续加强网络餐饮食品安全监管； 三季度：持续强化婴幼儿食品安全检查，开展秋季学校食品安全专项检查，持续加强网络餐饮食品安全监管； 四季度：加强婴幼儿食品安全检查并总结全年工作，校园周边食品安全风险等级提升工作验收，持续加强网络餐饮食品安全监管。 | 市场监管局 | 教体局 | 食品生产监管室