附件1

滨海新区2019年清理规范转供电不合理加价专项行动任务清单

| 序号 | 主要工作任务 | 细化任务分工 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织开展主体摸排 | 1.结合本区实际，开展转供电主体摸排工作。注重发挥电网企业作用，区供电公司组织安排收费抄表工作力量，进一步扩大摸排范围，建立工作台账，了解辖区内转供电主体底数、转供电形式以及加价情况。 | 区电力公司 | 9月底 |
|  |  | 2.区商务、园区、住建、楼宇等主管部门重点摸排辖区内的商业综合体、产业园区、物业和写字楼，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。（包括转供电主体名称、地址、联系人、联系电话、转供电电价、终端用户数量等） | 区商促局、区住建委 | 9月底 |
|  |  | 3.街镇办事处、基层市场监管所等部门重点摸排辖区内的街边店、批发市场、菜市场，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。（包括转供电主体名称、地址、联系人、联系电话、转供电电价、终端用户数量等） | 各街镇办事处、区市场监管局 | 9月底 |
| 二 | 解释宣传价格政策 | 1.加强价格政策培训。区发展改革委开展价格政策的宣讲培训和解释解读，及时了解并协调解决政策执行中出现的问题，确保政策执行界限准确、口径一致。 | 区发展改革委 | 9月底 |
|  |  | 2.组织降价政策宣传。通过电台、电视台和政务网站等主流媒体做好政策宣传解读，开展专题新闻宣传；组织转供电经营者进行政策提醒和告诫；通过电网企业电费收缴系统，将降价政策推送至每一个电网直供终端用户；制作政策展板在电网营业厅、重要商业区域、重点社区向社会公开；编印通俗易懂的问答式政策宣传单，通过街镇办事处、基层市场监管所发送到每个终端用户，倒逼一般工商业转供电主体降低电价；编辑政策提醒短信，通过三大运营商发送至手机终端用户，做到降价政策家喻户晓，充分发挥社会监督作用，推动政策落实。 | 区发展改革委、区市场监管局、区工信局、区商促局、区住建委、区电力公司、各街镇办事处 | 9月 至10月底 |

| 序号 | 主要工作任务 | 细化任务分工 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 深化开展专项检查 | 对已规范的转供电主体做到“回头看”；对新增加的转供电主体做到“全覆盖”；对投诉举报案件做到有案必查。重点检查转供电主体自2018年以来仍未传导降低电价红利等行为。对于辖区内的菜市场，要发挥街镇执法力量和基层市场监管所等部门的作用，在清理规范中综合运用宣传、提醒、告诫、处罚等方式方法，做到不留死角、100%“全覆盖”。对于转供电主体拒不执行国家电价政策违规加价的行为，要加大处罚力度，依法依规作出严肃处理。对于社会影响力大，有典型意义的违法案件，要坚决予以曝光，形成对违法行为的高压态势，起到震慑作用。 | 区市场监管局、各街镇办事处 | 9月 至11月底 |

附件2

清理规范转供电政策宣传单

转供电是指电网企业无法直接供电到终端用户，由其他主体（转供电经营者）转供的行为。主要包括商业综合体、产业园区、物业、写字楼、底商、菜市场、集贸中心等。一直以来，我市转供电价格高于国家规定的电网销售价格，降低电价政策实施后，转供电经营者也没有及时调整价格，侵蚀了终端用户的切身利益，必须要加以规范。

根据国家和我市降低电价政策，2018年我市一般工商业及其他类电价每千瓦时累计降低8.56分，2019年累计再降低7.43分。两年合计降低约0.16元。转供电经营者应全额及时传导降价红利，鼓励加大降价幅度，让利于终端用户。

转供电经营者应遵照下列规定规范自身经营行为：严格按照国家规定的电网销售价格收取电费（目前一般工商业不满一千伏平段电价为每度0.6768元，具体标准可登陆市发展改革委政务网站查询），转供过程中的线损、变损以及共用设施用电，可通过调整租金、物业费或收取服务费解决，标准由转供电经营者与终端用户协商确定，以实际为基础，不得变相侵蚀终端用户利益；也可依据向电网企业缴纳的电费金额，在供电范围的所有终端用户公平分摊，不得从电费中获利。鼓励具备改造为一户一表条件的电力用户向电网企业申请改造，尽快实现直接供电。有改造意愿的转供电经营者可主动与电网企业咨询，是否符合改造条件。

我市转供电清理规范工作自2018年7月1日起已开始实施。目前仍未规范且存在不合理加价行为的，要尽快清理整改。下一步，将在全市范围内开展转供电不合理加价专项检查，依法严肃查处转供电主体不按规定退还多收电费、不执行政府定价以及在电费中违规加收其他费用等价格违法行为。终端用户如发现转供电不合理加价行为，可拨打88908890或12315投诉举报。

附件3

滨海新区2019年清理规范转供电不合理加价专项行动每周工作情况进度表

填表单位：                                                                        日期：    月    日（周一）至   月    日（周五）

| 序号 | 清单细化任务分工 | 各区（单位）具体责任部门 | 各部门具体工作内容 | 本周工作进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合本区实际，开展转供电主体摸排工作。注重发挥电网企业作用，区供电公司组织安排收费抄表工作力量，进一步扩大摸排范围，建立工作台账，了解辖区内转供电主体底数、转供电形式以及加价情况。 | 区电力公司 | 开展转供电主体摸排工作。注重发挥电网企业作用，区供电公司组织安排收费抄表工作力量，进一步扩大摸排范围，建立工作台账，了解辖区内转供电主体底数、转供电形式以及加价情况。 |  |
| 2 | 区商务、园区、住建、楼宇等主管部门重点摸排辖区内的商业综合体、产业园区、物业和写字楼，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。（包括转供电主体名称、地址、联系人、联系电话、转供电电价、终端用户数量等） | 区商促局 | 重点摸排辖区内的商业综合体、产业园区，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。 |  |
|  |  | 区住建委 | 重点摸排辖区内的物业和写字楼，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。 |  |
| 3 | 街镇办事处、基层市场监管所等部门重点摸排辖区内的街边店、批发市场、菜市场，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。（包括转供电主体名称、地址、联系人、联系电话、转供电电价、终端用户数量等） | 各街镇办事处 | 重点摸排辖区内的街边店，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。 |  |
|  |  | 区市场监管局 | 重点摸排辖区内的批发市场、菜市场，并分别对以上业态的转供电主体建立工作台账。 |  |
| 4 | 加强价格政策培训。区发展改革委开展价格政策的宣讲培训和解释解读，及时了解并协调解决政策执行中出现的问题，确保政策执行界限准确、口径一致。 | 区发展改革委 | 开展价格政策的宣讲培训和解释解读，及时了解并协调解决政策执行中出现的问题，确保政策执行界限准确、口径一致。 |  |
| 5 | 组织降价政策宣传。通过电台、电视台和政务网站等主流媒体做好政策宣传解读，开展专题新闻宣传；组织转供电经营者进行政策提醒和告诫；通过电网企业电费收缴系统，将降价政策推送至每一个电网直供终端用户；制作政策展板在电网营业厅、重要商业区域、重点社区向社会公开；编印通俗易懂的问答式政策宣传单，通过街镇办事处、基层市场监管所发送到每个终端用户，倒逼一般工商业转供电主体降低电价；编辑政策提醒短信，通过三大运营商发送至手机终端用户，做到降价政策家喻户晓，充分发挥社会监督作用，推动政策落实。 | 区发展改革委、区市场监管局 | 组织降价政策宣传。通过电台、电视台和政务网站等主流媒体做好政策宣传解读，开展专题新闻宣传；编印通俗易懂的问答式政策宣传单；组织转供电经营者进行政策提醒和告诫。 |  |
|  |  | 区电力公司 | 通过电网企业电费收缴系统，将降价政策推送至每一个电网直供终端用户；制作政策展板在电网营业厅、重要商业区域、重点社区向社会公开 |  |
|  |  | 区工信局 | 编辑政策提醒短信，通过三大运营商发送至手机终端用户，做到降价政策家喻户晓，充分发挥社会监督作用，推动政策落实。 |  |
|  |  | 区工信局、区商促局、区住建委、各街镇办事处、区市场监管局 | 发送问答式政策宣传单到每个终端用户，倒逼一般工商业转供电主体降低电价。 |  |
| 6 | 对已规范的转供电主体做到“回头看”；对新增加的转供电主体做到“全覆盖”；对投诉举报案件做到有案必查。重点检查转供电主体自2018年以来仍未传导降低电价红利等行为。对于辖区内的菜市场，要发挥街镇执法力量和基层市场监管所等部门的作用，在清理规范中综合运用宣传、提醒、告诫、处罚等方式方法，做到不留死角、100%“全覆盖”。对于转供电主体拒不执行国家电价政策违规加价的行为，要加大处罚力度，依法依规作出严肃处理。对于社会影响力大，有典型意义的违法案件，要坚决予以曝光，形成对违法行为的高压态势，起到震慑作用。 | 区市场监管局、各街镇办事处 | 对已规范的转供电主体做到“回头看”；对新增加的转供电主体做到“全覆盖”；对投诉举报案件做到有案必查。重点检查转供电主体自2018年以来仍未传导降低电价红利等行为。对于辖区内的菜市场，要发挥街镇执法力量和基层市场监管所等部门的作用，在清理规范中综合运用宣传、提醒、告诫、处罚等方式方法，做到不留死角、100%“全覆盖”。 |  |

附件4

滨海新区清理规范转供电不合理加价专项行动工作

联合推动组联络表

填表单位：

| 主管领导 |  | 职务 |  | 办公电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人 |  | 办公电话 |  | 手机 |  |
| 联络员 |  | 办公电话 |  | 手机 |  |